СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении Программы «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив населения»

по договору № 57-с/15 от 11.12.2015г.

по состоянию на 31 марта 2016г.

1. Укажите основные целевые аудитории проекта и их значение для программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевая аудитория | Значение |
| Активные граждане, не являющиеся членами каких-либо объединений, но желающие активно участвовать в общественной жизни города.  Охват - 55человек (из них 48человек – в возрасте от 30 до 55 лет, 7человек –молодежь в возрасте от 18 до 30лет) | Это целевая аудитория проекта, которая формирует общественное мнение, работа с этой аудиторией важна для создания позитивного имиджа власти. Активные граждане принимают участие во всех мероприятиях проекта, проходят обучение по заявленным в проекте программам с целью повышения правовой грамотности, получения необходимых знаний и навыков для работы с людьми, включения в деятельность существующих общественных организаций или создания новых объединений граждан  ( в частности клубов по месту жительства) |
| Члены общественных объединений без образования юридического лица.  Охват – 110 человек (из них: подростки в возрасте от14 до 17лет - 21человек, молодежь в возрасте от18 до 30 лет – 23человека, взрослые от 30 до 55 лет – 46 человек, люди в возрасте от 55 лет и страше-20 человек). | Работа с этой аудиторией позволяет вывести на новый уровень работу с населением по месту жительства. Члены таких объединений проходят обучение с целью приобретения навыков социального партнерства, повышения правовой грамотности, получения необходимых знаний и навыков для работы с людьми, принимают участие в тренингах личностного роста по взаимодействию с конфликтной средой и повышению стрессоустойчивости. |
| Члены общественных организаций, работающих в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, оздоровления населения, повышения качества жизни людей старшего поколения и людей с ОВЗ.  Охват - 148человек ( из них: молодежь в возрасте 18-30 лет – 21человек, взрослые от 30 до 55 лет -74 человека , от 55лет и старше -53 человека) | Работа с этой аудиторией позволяет поднять образовательный уровень общественного сектора в целом, повысить активность его членов. Члены общественных организаций проходят обучение с целью приобретения навыков социального партнерства, повышения правовой грамотности, социального проектирования, получения необходимых знаний и навыков для работы с людьми, принимают участие в тренингах личностного роста по взаимодействию с конфликтной средой и повышению стрессоустойчивости. |
| Руководители и сотрудники СО НКО, осуществляющих досуговую, физкультурно-оздоровительную и социально-воспитательную работу с населением по месту жительства – 21 человек (из них: 7человек –от55лет и старше, 14человек в возрасте от30 до 55 лет) | Работа с данной целевой аудиторией позволяет объединить усилия и ресурсы нескольких организаций для решения общих вопросов и созданию и реализации партнерских социальных проектов. Эта работа включает на данном этапе консультации по совершенствованию административно-хозяйственной деятельности СО НКО и рациональному использованию ресурсов, социальному проектированию, помощь в создании организационной структуры, позволяющей повысить эффективность работы СО НКО. Также сотрудники СО НКО принимают участие в тренингах личностного роста по взаимодействию с конфликтной средой и повышению стрессоустойчивости |

1. В каких округах города Москвы была проведена работа:

\_\_\_\_\_\_\_ВАО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Опишите основные мероприятия отчетного периода в хронологическом порядке и краткое содержание сути каждого мероприятия в достижении целей Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место проведения / исполнитель | Количество участников/ материала | Суть мероприятия и его значение в достижении цели проекта (тезисно) |
| 15.12.2015  09.02.2016 | Организация и проведение 2-х двухчасовых обучающих семинаров по теме  «Структура и полномочия органов исполнительной власти и местного самоуправления»: | 1-й Кирпичный пер., д.17  СПК «Ратник»  Макарова И.И. | 39 человек (активные граждане – 26чел., члены общественных объединений без юр. лица -13человек). | Повышение правовой грамотности граждан, повышение эффектив-ности в решении возникаю-щих в процессе их деятельности проблем, приобрете-ние навыков социального партнерства с органами власти на местах |
| 07.12.2015  18.01.2016  01.02.2016  15.02.2016  29.02.2016  14.03.2016  28.03.2016 | Организация и проведение 7-ми интерактивных тренингов личностного роста  « Общение с конфликтной аудиторией и повышение психологической устойчивости в стрессовых ситуациях»: | 1-й Кирпичный пер., д.17  СПК «Ратник»  Баранова А.С. | 134 человека (члены общественных организаций - 67 человек, активные граждане – 12 человек, члены клубных объединений – 43 человека,  руководители СО НКО -5человек,  сотрудники СО НКО– 7человек) | Обучение участников проекта навыкам работы с разными группами населения, в т.ч. негативно настроен-ными, формирова-ние лидерских качеств и повышение устойчивости в стрессовых ситуациях |
| 13,20,27 января  3,10,17, 24февраля  2,9,16,23, 30 марта | Организация и проведение цикла из 12-ти двухчасовых обучающих семинаров по теме  « Педагогические здоровьесберегающие технологии в социальной сфере» | 1-й Кирпичный пер., д.17  СПК «Ратник»  Баранов Е.В. | 71 человек  (члены общественных организаций - 38 человек,  члены семейных клубов «Здоровая семья», «Семьярики», «Новое поколение» -16 человек,  активные граждане – 17 человек) | Проведение цикла семинаров для участников проекта, апробация и корректиров-ка программы занятий, анализ промежуточ-ных результатов.  Создание методичес-кой базы для постоянно действую-щих курсов |
| 19.01.2016  22.03.2016 | Организация и проведение 2-х двухчасовых обучающих семинаров по теме  « Социальный проект – от идеи до реализации» : | Ул. Фортунатов-ская, д.14,  ТО ДОО ВАО  1-й Кирпичный пер.,д.17  СПК «Ратник»  Макарова И.И. | 35человек  (21человек –члены детского совета ВАО и активисты детских и молодежных объединений,  14человек – члены общественных организаций) | Обучение навыкам социального проектирова-ния, формирова-ние проектного мышления |
| 04.01-09.01.2016 | Проведение выездного семинара для обучения с «погружением» и приобретения занимающимися практических навыков организации общественной деятельности: | Пансионат «Алмаз», Рузский район Московской обл.  Дубров В.Н. | 36 человек (участники обучающих семинаров: члены общественных организаций – 29 человек,  члены клубов здоровья -6человек) | Программа была построена таким образом, чтобы все участники смогли поделиться своими наработками, каждый имел возможность проявить себя, проводя различные занятия и мероприятия |
| 21, 28 января  4, 11, 18, 25 февраля  3, 10, 17, 24 марта | Сопровождение проектов (консультации индивидуально и в малых группах) | 1-й Кирпичный пер., д.17 СПК «Ратник»  Макарова И.И. | 19 человек -8 руководители  13-члены и рук. клубов | Помощь в написании программ и проектов, определении стратегии развития, решении насущных проблем организаций и их членов |

1. Какие основные результаты были достигнуты в отчетный период?
2. Количественные показатели:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Количественное измерение показателя |
| Обучение навыкам работы с разными группами населения | 315 человек стали участниками обучающих семинаров по всем программам, заявленным в проекте, что составляет 75 % от заявленного количества на срок окончания проекта |
| Сопровождение социальных проектов от идеи до реализации | 19 человек получили индивидуальные консультации по написанию проектов и программ, что составляет 38% от заявленного результата проекта в целом |
| Создание прошедшими обучение активными гражданами новых общественных объединений, клубов и т.п. как практическое применение полученных навыков | Создано 3 новых объединения с общим количеством участников – 29 человек (клуб «Хорошее настроение» - 14 человек, исследовательская группа «Методики оздоровления» -7человек, Клуб здоровья – 8 человек), что составляет 10% от заявленного результата. |
| ИТОГО участников программы | 14-17 лет –21 человек  18-30 лет – 51 человек  30-55 лет – 182 человека  От 55 лет - 80 человек  Всего - 334 человека |

Б. Качественные показатели:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Качественное измерение показателя |
| Формирование у участников обучающих семинаров позитивного мышления на основе приобретенных навыков саморегуляции и эффективной работы с разными группами населения | Показатель оценивается по отзывам участников и результатам тестирования. Опрошено 75% участников проекта, 100% опрошенных отметили полезность и необходимость полученных навыков, а также позитивные изменения качества жизни. Тестирование прошли 80% участников тренингов личностного роста, результаты обрабатываются. |
| Формирование у участников семинаров и консультаций проектного мышления | Показатель оценивается по реальной включенности участников в процесс социального проектирования. Из 19 человек, принявших участие в консультациях по разработке социальных проектов и написании программ, 4 уже написали программы для своих клубов, 10 человек сформулировали свои идеи в проекты, которые в настоящее время находятся в стадии оформления, составления смет и т.п. Этот результат составляет 74% (при заявленных в проекте 60%) |
| Применение на практике полученных в процессе обучения навыков и знаний | Показатель оценивается по отношению количества участников проекта, активно включившихся в работу общественных объединений в качестве стажеров, инструкторов ЗОЖ, волонтеров к общему количеству прошедших обучение по программе «Педагогические здоровьесберегающие технологии в социальной сфере». На данном этапе этот показатель составляет 83% ( при заявленных в проекте 80%) |

* 1. Опишите тезисно каким образом были определены (измерены) качественные результаты, достигнутые за отчетный период.

\_Тестирование, отзывы благополучателей, отражающие как субъективную оценку качества жизни, так и формирование позитивного общественного мнения.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Опишите устойчивые изменения для жителей Москвы и в целом для города, которых Ваша организация достигла за отчетный период в рамках Программы.

Созданы постоянно действующие курсы по программе «Педагогические здоровьесберегающие технологии в социальной сфере» . Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив населения (РЦ) стал постоянно действующей структурой, его услуги стали востребованы не только отдельными гражданами и организациями, но и их объединениями ( пример - Ассоциация Столичных Клубов и Организаций работающих с населением по месту жительства, которая объединяет около 100 организаций). На базе РЦ в ходе семинаров и консультаций происходит объединение ресурсов, создаются условия для возникновения идей и реализации партнерских социальных проектов в интересах всех жителей города.

**Сведения верны.**

**Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Баранов Е.В.)**

**МП**